## Лист1
Регрессионное тестирвоание |  | Introduction: | Этот документ описывает стратегию и подходы для проведения тестирования.
Дата сдачи: |  | Objective: | Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. Привести результаты тестирования.
In Sciope |  | Principles: | Раннее тестирование. Оптимальное количество документации. Предотвращение багов.
1 | Функциональное тестирвоание | Entry conditions |  | People
2 | UI тестирование | 1 | Нет известных блокирующих багов | 1 | Менеджер проекта
3 | UX тестирование | 2 | Создана библиотека фронтовых элементов | 2 | Руководитель отдела тестирвоания
4 | Тестирование совместимости | 3 | Реализован MVP продукта | 3 | Тестировщик
5 | Тестирование безопасности | Exit conditions |  | Test environment
6 | Нагрузочное тестирование | 1 | Все тесты с высоким приоритетом пройдены с результатом «пройден». | Браузеры: | Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, Safari
7 | Тестирование на отказ и восстановление | 2 | Тестовое покрытие корректно и является достаточным, где критерий достаточности составляет 99% покрытия всех требований тестами. | Мобильные устройства: | IPhone(v.12-новейшая), Android(v.6-новейшая)
8 | Тестирование взаимодействия сервисов | 3 | Тест отчет составлен и утвержден тим лидом и заказчиком. | Инструменты: | Atlassian Jira, Testrail, Figma, Xcode, Android Debug Bridge, browserstack
Out of Scope |  | Risks |  | Time scales
1 | Тестирование на неподдерживаемых операционных системах. | 1 | Неправильно назначенные приоритеты. | Планирование | 3дн.
2 | Тестирование на устаревших браущерах. | 2 | Отсутствие/недоступность тестовых сред. | Тест-ананлиз и тест-дизайн | 3дн.
|  | 3 | Некорректная оценка трудозатрат. | Выполнение тестов | 2дн.
|  | 4 | Изменения и модификации программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования. | Подведение итогов | 1дн.
|  | 5 | Изменения в требованиях к программному обеспечению, которые не были предварительно обсуждены с командой тестирования.
|  | 6 | Задержки в исправлении/исправлении ошибок.
|  | 7 | Задержки в доставке новых сборок команде тестирования.